UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Programa de Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Ingeniería de Software

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

Aplicación de la Metodología Goal Question Metric (GQM)

SmartFlow

Sistema Inteligente de Atención Automatizada para Super Tiendas y Licores San Diego

Integrantes:

Adrián Camilo Araujo Urbano

Juan Sebastián Molano

Santiago Martínez Grajales

Martín Silva Cabrera

Duván Alexis Hoyos

Docente: ____________________________

Popayán, Cauca

Junio de 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

La transformación digital se ha convertido en un elemento fundamental para la competitividad empresarial. Las organizaciones que dependen de procesos manuales suelen enfrentar dificultades relacionadas con la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la capacidad de crecimiento.

Super Tiendas y Licores San Diego ha experimentado un incremento constante en la recepción de pedidos y consultas a través de canales digitales. Sin embargo, gran parte de estos procesos continúan realizándose de forma manual, generando retrasos, errores en la transcripción de órdenes, dificultades en el seguimiento de pedidos y una elevada dependencia del personal encargado de la atención.

Como respuesta a esta necesidad surge SmartFlow, un Sistema Inteligente de Atención Automatizada orientado a optimizar la gestión comercial mediante herramientas de automatización, control administrativo e inteligencia artificial.

El proyecto fue desarrollado utilizando la metodología Scrum a través de tres sprints. El presente informe aplica la metodología GQM para evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos definidos.

| Indicador | Valor | Nivel |
| --- | --- | --- |
| CHU — Cumplimiento de Historias de Usuario | 100,00 % | Muy Bien |
| ETD — Eficiencia Temporal de Desarrollo | 64,47 % | Regular |
| IEA — Índice de Estabilidad del Alcance | 63,64 % | Regular |
| Puntuación Final Ponderada | 78,47 % | BIEN |

Conclusión preliminar: El equipo demostró alto cumplimiento en el desarrollo de las historias de usuario planificadas. Sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora en la estimación temporal, especialmente en las tareas de integración del agente inteligente y en la ejecución de pruebas funcionales, donde la desviación promedio fue de aproximadamente +37 %. La estabilidad del alcance fue satisfactoria, con un 18 % de actividades que requirieron ajuste o retrabajo.

# 2. Introducción

Las empresas dedicadas a la comercialización de productos requieren sistemas de información que les permitan administrar eficientemente sus operaciones internas y mantener altos niveles de satisfacción del cliente.

En el caso de Super Tiendas y Licores San Diego, el crecimiento del negocio ha generado nuevas exigencias relacionadas con la gestión de inventarios, el procesamiento de pedidos, el seguimiento de clientes y el control de información comercial.

La ausencia de herramientas integradas ha provocado una serie de problemáticas que afectan la productividad de la organización y limitan su capacidad de crecimiento. Con el objetivo de solucionar estas necesidades se diseñó SmartFlow, una plataforma integral que incorpora mecanismos de automatización inteligente, administración comercial y generación de indicadores estratégicos para la toma de decisiones.

# 3. Contexto del Problema

Actualmente, Super Tiendas y Licores San Diego realiza gran parte de sus procesos comerciales mediante procedimientos manuales, entre ellos: recepción de pedidos por llamadas y mensajería, registro manual de pedidos, verificación manual de inventario, seguimiento manual del estado de pedidos, y atención personalizada para consultas frecuentes.

## 3.1 Errores de transcripción

La digitación manual de pedidos genera inconsistencias que pueden representar entre un 5 % y un 10 % de las órdenes procesadas.

## 3.2 Retrasos en la atención

El tiempo requerido para validar el inventario y registrar los pedidos incrementa significativamente los tiempos de respuesta hacia el cliente.

## 3.3 Falta de trazabilidad

Los clientes presentan dificultades para conocer el estado de sus pedidos, lo que genera consultas frecuentes y adicionales al personal encargado.

## 3.4 Sobrecarga operativa

La dependencia del personal humano incrementa la carga de trabajo y limita la capacidad de crecimiento del negocio.

## 3.5 Falta de métricas

La empresa carece de indicadores claros que permitan analizar el desempeño comercial y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

# 4. Justificación

La implementación de SmartFlow permitirá optimizar los procesos operativos mediante la automatización de tareas repetitivas y la centralización de la información. Entre los principales beneficios esperados se encuentran la reducción de errores operativos, la disminución de tiempos de respuesta, el mejor control del inventario, la automatización de la atención al cliente, la mejora en el seguimiento de pedidos, la generación de información estratégica y la escalabilidad del negocio.

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo General

Desarrollar una solución tecnológica integral que permita automatizar y optimizar los procesos comerciales de Super Tiendas y Licores San Diego.

## 5.2 Objetivos Específicos

Automatizar la gestión de pedidos; mejorar el control de inventario; implementar mecanismos de atención inteligente; centralizar la información comercial; generar indicadores para la toma de decisiones; mejorar la experiencia del cliente.

# 6. Descripción General del Proyecto

SmartFlow es una plataforma diseñada para optimizar la operación comercial mediante una arquitectura modular.

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de Inventario | Permite administrar productos, existencias y disponibilidad. |
| Gestión de Categorías | Facilita la organización lógica del catálogo de productos. |
| Gestión de Pedidos | Administra la creación, consulta y actualización de pedidos. |
| Gestión de Clientes | Permite registrar y administrar información de clientes. |
| Control de Seguridad | Gestiona autenticación, autorización y control de acceso. |
| Vista General | Proporciona indicadores y estadísticas operativas. |
| Agente Inteligente | Automatiza la atención al cliente mediante Inteligencia Artificial. |

Tabla 1. Módulos funcionales del sistema SmartFlow.

# 7. Metodología de Desarrollo

El proyecto fue desarrollado utilizando la metodología ágil Scrum, organizada en tres sprints de desarrollo incremental.

## 7.1 Sprint 1

Implementación del módulo de Inventario: registro, actualización, eliminación y consulta de productos.

## 7.2 Sprint 2

Implementación de Gestión de Categorías, Gestión de Pedidos y Agente Inteligente.

## 7.3 Sprint 3

Implementación de Control de Seguridad, Gestión de Clientes y Vista General.

# 8. Aplicación de la Metodología GQM

La metodología Goal Question Metric (GQM), propuesta por Basili, Caldiera y Rombach (1994), permite definir metas de evaluación, traducirlas en preguntas concretas y responderlas mediante métricas cuantitativas. A continuación se presentan los pasos aplicados al proyecto SmartFlow.

## 8.1 Paso 1: Elección de la Rama

Dentro del marco GQM se identifican tres ramas principales (las "3 Ps"): Proyecto (métricas de gestión, avance y cumplimiento de hitos), Producto (métricas de calidad técnica y satisfacción del usuario) y Proceso (métricas de eficiencia metodológica).

Decisión: Se seleccionó la rama Proyecto de manera unánime por el equipo, dado que concentra las métricas directamente medibles a partir de los registros de sprint y las estimaciones de tiempo documentadas al inicio de cada iteración.

## 8.2 Paso 2: Objetivo de la Medida

Evaluar la efectividad operativa y el grado de cumplimiento de los entregables planificados por el equipo durante la ejecución del proyecto SmartFlow, mediante indicadores cuantitativos derivados de datos reales de gestión (registros de sprint, estimaciones de tiempo y seguimiento de tareas).

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Sistema Inteligente de Atención Automatizada |
| Cliente | Super Tiendas y Licores San Diego |
| Equipo | 5 desarrolladores — Ingeniería de Sistemas, Universidad del Cauca |
| Metodología | Scrum (sprints de 2–3 semanas) |
| Estado actual | 3 de 3 sprints completados (marzo–junio 2026) |
| Alcance | Gestión de inventario, categorías, pedidos, clientes, seguridad, vista general y agente inteligente |

Cuadro 1. Ficha técnica del proyecto SmartFlow.

## 8.3 Paso 3: Preguntas y Derivación de Fórmulas

A partir del objetivo se establecen tres preguntas clave, cada una orientada a un aspecto crítico de la ejecución del proyecto.

| Pregunta | Dato esperado | Métrica |
| --- | --- | --- |
| P1: ¿Qué porcentaje de las historias de usuario planificadas por sprint se completó efectivamente? | Proporción entre HUs completadas y HUs planificadas al inicio de cada sprint. Refleja la disciplina de entrega del equipo. | CHU |
| P2: ¿Cuán precisa fue la estimación de tiempos frente al tiempo real consumido? | Relación entre horas estimadas y horas reales por sprint. Una desviación alta indica problemas en la planeación o en la comprensión de las tareas. | ETD |
| P3: ¿Qué proporción de las tareas ejecutadas no requirió corrección ni fue reasignada? | Porcentaje de actividades estables, es decir, que se completaron sin necesitar retrabajo ni escalarse como incidencia. | IEA |

Cuadro 2. Preguntas GQM, descripción y acrónimo de métrica.

Datos reales extraídos de los registros de sprint:

| Sprint | HU Plan. | HU Comp. | Estim. (h) | Real (h) | Retrabajos | Incidencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 4 | 4 | 32 | 42 | 1 | 0 |
| Sprint 2 | 9 | 9 | 58 | 80 | 3 | 1 |
| Sprint 3 | 9 | 9 | 62 | 84 | 2 | 1 |
| Total | 22 | 22 | 152 | 206 | 6 | 2 |

Cuadro 3. Registro de ejecución por sprint.

Nota sobre retrabajos: Se contabilizan únicamente las tareas que requirieron reapertura formal o redefinición de criterios de aceptación. Las revisiones menores de código por pull request no se incluyen.

## 8.4 Paso 4: Definición de las Métricas

Se establece la lógica matemática de cada métrica. Los valores de entrada provienen de los registros de sprint y de las estimaciones documentadas por el equipo al inicio de cada iteración.

### Métrica 1: CHU — Porcentaje de Cumplimiento de Historias de Usuario

CHU = (Σ HU_Completadas / Σ HU_Planificadas) × 100

Cálculo: CHU = (22 / 22) × 100 = 100,00 %

Interpretación: Todas las historias de usuario definidas para el proyecto fueron desarrolladas exitosamente en sus respectivos sprints. Esto refleja una planificación realista de la carga de trabajo y una ejecución disciplinada. El Sprint 1 tuvo el menor volumen (4 HUs de familiarización), lo que permitió al equipo calibrar su velocidad antes de afrontar los sprints más densos.

### Métrica 2: ETD — Eficiencia Temporal de Desarrollo

ETD = (1 − Σ|Tiempo_Real − Tiempo_Estimado| / Σ Tiempo_Estimado) × 100

| Sprint | Estimado (h) | Real (h) | Desviación | Causa principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 32 | 42 | +31,3 % | Subestimación de pruebas funcionales del módulo de inventario. |
| Sprint 2 | 58 | 80 | +37,9 % | Integración del agente inteligente más compleja de lo previsto; sincronización con módulo de pedidos. |
| Sprint 3 | 62 | 84 | +35,5 % | Configuración del módulo de seguridad y generación de métricas del dashboard tomaron más tiempo del estimado. |
| Total | 152 | 206 | +35,5 % | — |

Cuadro 4. Estimación vs. tiempo real por sprint.

Cálculo: ETD = (1 − |206 − 152| / 152) × 100 = (1 − 54/152) × 100 = 64,47 %

Interpretación: La desviación sistemática en los tres sprints (promedio +35 %) indica que las estimaciones iniciales se realizaron sin suficiente granularidad en las subtareas. El Sprint 2 concentró la mayor desviación, explicada por la complejidad no anticipada de la integración del agente inteligente con el módulo de pedidos. El equipo tampoco contó con un referente histórico de velocidad al inicio del proyecto ni aplicó una técnica estructurada de estimación como Planning Poker.

### Métrica 3: IEA — Índice de Estabilidad del Alcance

IEA = (1 − (Tareas_Reasignadas + Incidencias_Críticas) / Total_Tareas_Ejecutadas) × 100

Cálculo: IEA = (1 − (6 + 2) / 22) × 100 = (1 − 8/22) × 100 = 63,64 %

Interpretación: Aproximadamente el 36 % de las actividades presentó alguna inestabilidad. Las incidencias en Sprint 2 y Sprint 3 se originaron en requerimientos que no estaban completamente definidos al momento de la planeación, especialmente las reglas de negocio del agente inteligente y los criterios de aceptación del módulo de seguridad. Esta situación es consistente con la metodología Scrum aplicada en un entorno académico sin Product Owner dedicado.

## 8.5 Paso 5: Umbrales, Ponderación y Medición Final

### Escala de Umbrales de Desempeño

Todos los indicadores se normalizan a una escala porcentual [0, 100]:

| Rango | Nivel | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| 90 %–100 % | Muy Bien | Excelente cumplimiento, sin intervención requerida. |
| 75 %–89 % | Bien | Cumplimiento satisfactorio con mejoras menores. |
| 60 %–74 % | Regular | Cumplimiento aceptable; se requieren ajustes concretos. |
| 40 %–59 % | Malo | Requiere intervención inmediata del equipo. |
| 0 %–39 % | Muy Malo | Crítico; replanificación total necesaria. |

Cuadro 5. Escala de evaluación de desempeño.

### Ponderación de las Métricas

| P. | Métrica | Peso | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | CHU | 40 % | Refleja directamente el avance funcional comprometido y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. |
| P2 | ETD | 35 % | Una mala estimación temporal impacta la sostenibilidad del equipo, los costos del proyecto y la capacidad de respuesta ante cambios. |
| P3 | IEA | 25 % | Indica la madurez del equipo en la definición del alcance y la calidad del análisis previo de requerimientos. |
|  | Total | 100 % |  |

Cuadro 6. Distribución porcentual de importancia por métrica.

### Cálculo Unificado

El valor consolidado se obtiene mediante promedio ponderado:

PF = (0,40 × CHU) + (0,35 × ETD) + (0,25 × IEA)

PF = (0,40 × 100,00) + (0,35 × 64,47) + (0,25 × 63,64)

PF = 40,00 + 22,56 + 15,91 = 78,47 % ≈ 78,5 %

Clasificación: Nivel BIEN (rango 75 %–89 %).

### Pregunta de Cierre y Respuesta Final

Pregunta: ¿Cómo estuvo la efectividad operativa y el cumplimiento del equipo durante la ejecución del proyecto SmartFlow?

Con una puntuación ponderada de 78,5 %, el desempeño del equipo se clasifica como BIEN.

Fortaleza principal — CHU = 100 % (Muy Bien): El equipo completó la totalidad de las historias de usuario planificadas en los tres sprints, sin necesidad de posponer o cancelar funcionalidades. Esto evidencia una planificación realista del alcance y una ejecución disciplinada.

Área de mejora 1 — ETD = 64,47 % (Regular): Las estimaciones iniciales de tiempo fueron consistentemente optimistas en los tres sprints (desviación promedio ≈ +35 %), especialmente en las tareas de integración del agente inteligente y en las pruebas funcionales. El equipo no contó con un referente histórico de velocidad ni con una técnica estructurada de estimación al inicio del proyecto.

Área de mejora 2 — IEA = 63,64 % (Regular): El 36 % de las actividades requirió retrabajo o escalamiento. Las incidencias se originaron principalmente en requerimientos no completamente definidos al momento de la planeación del sprint, especialmente en los módulos del agente inteligente y de seguridad.

Recomendaciones:

Realizar una sesión de refinamiento de historias de usuario antes de cada sprint, con criterios de aceptación explícitos.

Incluir un buffer de tiempo del 20 % sobre la estimación base para tareas de integración y pruebas funcionales.

Designar un integrante como responsable de clarificar requerimientos ambiguos antes de que entren al sprint.

Aplicar Planning Poker u otra técnica estructurada de estimación para mejorar la precisión del ETD en proyectos futuros.

## 8.6 Resumen General de Indicadores GQM

| P. | Métrica | Valor | Peso | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | CHU — Cumplimiento de Historias de Usuario | 100,00 % | 40 % | Muy Bien |
| P2 | ETD — Eficiencia Temporal de Desarrollo | 64,47 % | 35 % | Regular |
| P3 | IEA — Índice de Estabilidad del Alcance | 63,64 % | 25 % | Regular |
|  | Puntuación Final Ponderada | 78,47 % | 100 % | BIEN |

Cuadro 7. Cuadro consolidado de métricas GQM.

# 9. Resultados por Sprint

## 9.1 Sprint 1 — Gestión de Inventario

Durante el Sprint 1 se implementaron las funcionalidades fundamentales del módulo de inventario: registro de productos, actualización de información, eliminación y consulta. Las 4 historias de usuario planificadas fueron completadas. La principal desviación de tiempo se concentró en las pruebas funcionales, que tomaron el doble del tiempo estimado por falta de un criterio de cobertura común en el equipo.

## 9.2 Sprint 2 — Categorías, Pedidos y Agente Inteligente

En el Sprint 2 se desarrollaron la gestión de categorías, la administración integral de pedidos y la integración del agente conversacional. Las 9 historias planificadas fueron completadas. La desviación de tiempo fue la más alta del proyecto (+37,9 %), principalmente por la complejidad de la integración del agente inteligente con el módulo de pedidos y por ajustes de UI/UX solicitados tardíamente. Se registraron 3 retrabajos y 1 incidencia crítica relacionada con las reglas de negocio del agente.

## 9.3 Sprint 3 — Seguridad, Clientes y Vista General

En el Sprint 3 se implementaron los mecanismos de autenticación y control de acceso, la gestión de clientes y el dashboard general con KPIs. Las 9 historias planificadas fueron completadas. Se registraron 2 retrabajos en la configuración de roles y 1 incidencia en los criterios de aceptación del módulo de seguridad, que no estaban completamente definidos al inicio del sprint.

# 10. Análisis General de Resultados

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología GQM evidencian una ejecución satisfactoria del proyecto SmartFlow, con una puntuación ponderada de 78,5 % clasificada como BIEN.

El cumplimiento del 100 % en el CHU demuestra que el equipo mantuvo control adecuado del alcance funcional durante las tres iteraciones. Sin embargo, la consistencia de la desviación temporal (alrededor del 35 % por encima de lo estimado en todos los sprints) indica un patrón sistémico en la subestimación, especialmente en tareas de integración y pruebas funcionales.

El IEA del 63,64 % refleja que una proporción significativa de actividades requirió ajuste durante la ejecución, originado principalmente por la falta de criterios de aceptación bien definidos antes de iniciar los sprints, situación característica de equipos en formación que trabajan sin Product Owner dedicado.

La incorporación del agente inteligente representó el mayor reto técnico del proyecto, siendo la principal fuente de desviación en tiempo e inestabilidad del alcance, y constituyendo también el mayor valor diferenciador de la solución entregada.

# 11. Beneficios Esperados

A partir de la implementación de SmartFlow se proyectan los siguientes beneficios: reducción de errores de transcripción en el registro de pedidos, disminución de los tiempos de atención al cliente, incremento en la satisfacción del cliente, mejor seguimiento y trazabilidad de los pedidos, mayor disponibilidad de información estratégica para la toma de decisiones y escalabilidad operativa frente al crecimiento del negocio.

# 12. Riesgos Identificados

| Riesgo | Impacto |
| --- | --- |
| Dependencia de servicios de IA externos | Alto |
| Incremento de usuarios simultáneos | Medio |
| Cambios en los requerimientos | Medio |
| Integraciones futuras con nuevos canales | Medio |

Tabla 6. Riesgos identificados y nivel de impacto.

# 13. Conclusiones

SmartFlow logró cumplir el 100 % de las historias de usuario definidas durante el proyecto (CHU = 100 %), evidenciando una planificación adecuada del alcance y una ejecución disciplinada por parte del equipo.

La eficiencia temporal de desarrollo (ETD = 64,47 %) revela una debilidad sistemática en la estimación, con desviaciones consistentes del orden del 35 % en los tres sprints, principalmente en tareas de integración y pruebas funcionales. Esta área representa la mayor oportunidad de mejora del equipo.

El índice de estabilidad del alcance (IEA = 63,64 %) indica que aproximadamente un tercio de las actividades requirió ajuste durante la ejecución, originado en criterios de aceptación insuficientemente definidos antes del inicio de los sprints.

La puntuación final ponderada de 78,5 % clasifica el desempeño global del equipo como BIEN, un resultado satisfactorio considerando que se trató de un primer proyecto completo con agente inteligente integrado.

La utilización de Scrum facilitó la entrega incremental de valor y permitió detectar y corregir desviaciones sprint a sprint, aunque la ausencia de un Product Owner dedicado y de técnicas formales de estimación limitó el rendimiento en las métricas de tiempo y estabilidad.

# 14. Recomendaciones

Implementar Planning Poker u otra técnica estructurada de estimación antes de iniciar cada sprint para reducir la desviación temporal documentada.

Incluir un buffer de tiempo del 20 % sobre la estimación base en tareas de integración y pruebas funcionales, categorías que concentraron la mayor desviación en este proyecto.

Realizar sesiones de refinamiento de historias de usuario con criterios de aceptación explícitos antes de la planeación del sprint, para reducir el retrabajo e incidencias críticas.

Implementar pruebas de carga y rendimiento para evaluar el comportamiento del sistema ante un incremento significativo de usuarios simultáneos.

Continuar fortaleciendo los mecanismos de seguridad, especialmente en autenticación y control de acceso.

Integrar nuevos canales de atención (WhatsApp, Instagram) para ampliar la cobertura del agente inteligente.

# 15. Referencias

Basili, V., Caldiera, G., & Rombach, H. D. (1994). The Goal Question Metric approach. En J. J. Marciniak (Ed.), Encyclopedia of Software Engineering (pp. 528–532). John Wiley & Sons.

Beck, K., et al. (2001). Manifesto for agile software development. https://agilemanifesto.org

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.

Sommerville, I. (2021). Software engineering (11.ª ed.). Pearson Education.