## Epicas
GESTIÓN | ROL | NECESIDAD | PROPÓSITO | CRUD | HISTORIA DE USUARIO | TAREAS | CRITERIOS DE ACEPTACION NEGATIVOS
Gestion de inventario | Yo como Gerente Comercial | Quiero supervisar que los pedidos se ejecuten sin fallos en la información del pedido y que estén sincronizados con el inventario del negocio | para no generar pérdidas ni errores en los registros. | • Crear Producto: • Modificar Producto • Eliminar Producto | H1- Yo como Gerente Comercial, quiero crear nuevos productos en el inventario, para mantener actualizado el catálogo y evitar errores en los registros de pedidos. H2- Yo como Gerente Comercial, quiero modificar la información de los productos, para corregir datos y mantener sincronizado el inventario con los pedidos. H3- Yo como Gerente Comercial, quiero eliminar productos del inventario, para evitar registros incorrectos o productos que ya no se comercializan. . | Diseño y desarrollo de la base de datos. Diseñar el formulario para registrar productos. Se realizar pruebas unitarias para validar los datos (nombre, precio, cantidad, categoría). Guardar el producto en la base de datos. Mostrar mensaje de confirmación de registro. Actualizar automáticamente la lista de productos. | Crear nuevos productos en el inventario (H1) Dado que el Gerente Comercial ingresa a ver inventariorototipo1.Pantalla_ver_inventario) y ha completado correctamente el formulario de registro de producto Y ejecuta la acción (Prototipo1.Pantalla_ver_inventario.boton_crear_producto) Entonces el sistema debe almacenar el producto en un tiempo menor a 3 segundos Dado que el producto ha sido almacenado correctamente Cuando finaliza el proceso de creación Entonces el sistema debe mostrar el mensaje “Producto creado exitosamente” (Prototipo1.Pantalla_ver) Dado que se crea un nuevo producto Cuando se registra en la base de datos Entonces el sistema debe actualizar la lista de productos (Prototipo1.Pantalla_configuracion_de_inventario.lista_productos) Modificar la información de los productos (H2) Dado que el Gerente Comercial accede a la lista de productos (Prototipo1.Pantalla_configuracion_de_inventario.lista_productos) Cuando selecciona un producto existente (Prototipo1.Pantalla_configuracion_de_inventario.editar_producto.click) Entonces el sistema debe permitir editar los campos (Prototipo1.Formulario.Producto.nombre.input), (Prototipo1.Formulario.Producto.precio.input), (Prototipo1.Formulario.Producto.cantidad.input), (Prototipo1.Formulario.Producto.categoria.select) Dado que los datos del producto han sido modificados Cuando el usuario confirma la edición Entonces el sistema debe actualizar el registro en un tiempo menor a 3 segundos (Prototipo1.BaseDeDatos.Inventario.Productos.update) Dado que el producto ha sido actualizado Cuando finaliza el proceso Entonces el sistema debe mostrar el mensaje “Producto actualizado correctamente” (Prototipo1.Pantalla_configuracion_de_inventario.mensaje_confirmacion.mostrar) Eliminar productos del inventario (H3) Dado que el Gerente Comercial se encuentra en lista de productos (Prototipo1.Pantalla_configuracion_de_inventario.lista_productos) Cuando selecciona un producto Y ejecuta la acción eliminar (Prototipo1.Pantalla_configuracion_de_inventario.eliminar_producto.click) Entonces el sistema debe solicitar confirmación de eliminación (Prototipo1.Pantalla_configuracion_de_inventario.confirmacion_eliminar.mostrar) Dado que el Gerente Comercial confirma la eliminación Cuando se ejecuta la acción de confirmación Entonces el sistema debe eliminar el producto de la base de datos (Prototipo1.BaseDeDatos.Inventario.Productos.delete) en un tiempo menor a 3 segundos Dado que el producto ha sido eliminado Cuando finaliza el proceso Entonces el sistema debe mostrar el mensaje “Producto eliminado correctamente” (Prototipo1.Pantalla_configuracion_de_inventario.)
Gestión de reportes | Yo como Director de Marketing | Quiero parametrizar los resultados de las campañas | para obtener retroalimentación y mejorar los métodos y estrategias para obtener más ventas. | • Generar Reportes • Mostrar Reportes | H4-Yo como Director de Marketing, quiero generar reportes de resultados de campañas, para analizar el desempeño y mejorar las estrategias de ventas. H5-Yo como Director de Marketing, quiero visualizar los reportes generados, para obtener retroalimentación sobre los resultados de las campañas. | Crear opción de generación de reportes en el sistema. Consultar los datos de ventas en la base de datos. Filtrar reportes por fechas o productos. Mostrar los resultados en tablas o gráficos. Permitir exportar el reporte (PDF o Excel). | 1. Generar reportes de resultados de campañas (H4) Dado que el Director de Marketing se encuentra en (Prototipo1.Pantalla_reportes_marketing) Cuando selecciona los parámetros del reporte de campañas Y ejecuta la acción generar reportes (Prototipo1.Pantalla_reportes_marketing.generar_reporte) Entonces el sistema debe procesar la información de campañas en un tiempo menor a 3 segundos (Prototipo1.Reportes.Marketing.generar) Dado que el reporte es generado Cuando finaliza el proceso Entonces el sistema debe mostrar el mensaje “Reporte generado exitosamente” (Prototipo1.Pantalla_reportes_marketing) 2. Visualizar los reportes generados (H5) Dado que existen reportes generados en el sistema (Prototipo1.Reportes.Marketing) Cuando el Director de Marketing accede a la sección de reportes (Prototipo1.Pantalla_reportes_marketing) Entonces el sistema debe mostrar la lista de reportes disponibles Dado que se muestra la lista de reportes Cuando el Director de Marketing selecciona un reporte Entonces el sistema debe visualizar el contenido del reporte (Prototipo1.Reportes.Marketing.visualizar) Dado que el usuario solicita ver un reporte Cuando se carga la información Entonces el sistema debe mostrar el reporte en un tiempo menor a 3 segundos (Prototipo1.Reportes.Marketing.visualizar)
Gestión de ventas | Yo como Gerente de Ventas | Quiero disponer de informacion y estadisticas que me reflejen el comportamiento, ingresos y ventas registradas | para mantener el flujo de caja organizado y asegurar que se cumplan las metas mensuales. | • Crear Venta • Modificar Venta | H6 -Yo como Gerente de Ventas, quiero registrar nuevas ventas en el sistema, para mantener actualizado el flujo de ingresos del negocio. H7 - Yo como Gerente de Ventas, quiero modificar la información de una venta registrada, para corregir errores y mantener estadísticas confiables. | Diseñar el formulario de registro de ventas. Seleccionar productos vendidos. Calcular automáticamente el total de la venta. Registrar la venta en la base de datos. Actualizar el inventario después de la venta. | Registrar nuevas ventas en el sistema (H6) Dado que el Gerente de Ventas se encuentra en (Prototipo1.Pantalla_ventas) Cuando completa correctamente el formulario de registro de venta Y ejecuta la acción (Prototipo1.Pantalla_ventas.registrar_venta) Entonces el sistema debe almacenar la venta en (Prototipo1.BaseDeDatos.Ventas.insert) en un tiempo menor a 3 segundos Dado que la venta ha sido registrada correctamente Cuando finaliza el proceso Entonces el sistema debe mostrar el mensaje “Venta registrada exitosamente” (Prototipo1.Pantalla_ventas.mensaje_confirmacion.mostrar) Dado que se registra una nueva venta Cuando se almacena en la base de datos Entonces el sistema debe actualizar el flujo de ingresos (Prototipo1.Reportes.Ventas.actualizar_flujo_ingresos) Modificar la información de una venta registrada (H7) Dado que el Gerente de Ventas se encuentra en (Prototipo1.Pantalla_ventas.lista_ventas) Cuando selecciona una venta existente Y ejecuta la acción editar (Prototipo1.Pantalla_ventas.editar_venta) Entonces el sistema debe permitir modificar los datos de la venta (Prototipo1.Formulario.Venta.editar) Dado que los datos de la venta han sido modificados Cuando el usuario confirma la edición Entonces el sistema debe actualizar el registro en (Prototipo1.BaseDeDatos.Ventas.update) en un tiempo menor a 3 segundos (Prototipo1.BaseDeDatos.Ventas.update.time) Dado que la venta ha sido actualizada Cuando finaliza el proceso Entonces el sistema debe mostrar el mensaje “Venta actualizada correctamente” (Prototipo1.Pantalla_ventas.mensaje_confirmacion.mostrar) Dado que se actualiza una venta Cuando se guarda la información Entonces el sistema debe recalcular las estadísticas de ventas (Prototipo1.Reportes.Ventas.actualizar_estadisticas)
Gestión de Usuarios | Yo como Director de Atención al Cliente | Quiero observar el comportamiento de los usuarios | para resolver dudas y aumentar su nivel de satisfacción | • Crear Usuario • Modificar Usuario | H8 - Yo como Director de Atención al Cliente, quiero crear nuevos usuarios en el sistema, para gestionar adecuadamente a los clientes del negocio. H9 -Yo como Director de Atención al Cliente, quiero modificar la información de los usuarios, para mantener actualizados sus datos y mejorar la atención. | Crear interfaz para registro de usuarios. Asignar roles y permisos a cada usuario. Guardar usuarios en la base de datos. Permitir editar o eliminar usuarios. Validar autenticación al iniciar sesión. | 1. Crear nuevos usuarios en el sistema (H8) Dado que el Director de Atención al Cliente se encuentra en (Prototipo1.Pantalla_usuarios) Cuando completa correctamente el formulario de registro de usuario Y ejecuta la acción (Prototipo1.Pantalla_usuarios.crear_usuario) Entonces el sistema debe almacenar el usuario en en un tiempo menor a 3 segundos Dado que el usuario ha sido registrado correctamente Cuando finaliza el proceso Entonces el sistema debe mostrar el mensaje “Usuario creado exitosamente” (Prototipo1.Pantalla_usuarios.mensaje_confirmacion) Dado que se crea un nuevo usuario Cuando se almacena en la base de datos Entonces el sistema debe actualizar la lista de usuarios (Prototipo1.Pantalla_usuarios.lista_usuarios) 2. Modificar la información de los usuarios (H9) Dado que el usuario ha sido actualizado Cuando finaliza el proceso Entonces el sistema debe mostrar el mensaje “Usuario actualizado correctamente” (Prototipo1.Pantalla_usuarios.mensaje_confirmacion) Dado que se actualiza un usuario Cuando se guarda la información Entonces el sistema debe reflejar los cambios en la lista de usuarios (Prototipo1.Pantalla_usuarios.lista_usuarios)
Gestion de pedidos | Yo como Gerente Comercial | Quiero validar el registro automatico de los pedidos | para priorizar la compra de inventario y planificar estrategias comerciales en base a los productos mas solicitados | • Crear Pedido • Editar Pedido • Eliminar Pedido | H10- Yo como Gerente Comercial, quiero registrar nuevos pedidos en el sistema, para llevar control de las solicitudesYde productos. H11- Yo como Gerente Comercial, quiero editar la información de los pedidos, para corregir errores o actualizar detalles del pedido. H12- Yo como Gerente Comercial, quiero eliminar pedidos registrados, para evitar inconsistencias en el control del inventario y ventas. | Crear formulario para registrar pedidos. Seleccionar cliente y productos del pedido. Calcular el total del pedido. Guardar el pedido en la base de datos. Mostrar estado del pedido (pendiente, procesado, entregado). | 1. Registrar nuevos pedidos en el sistema (H10) Dado que el Gerente Comercial se encuentra en (Prototipo1.Pantalla_pedidos) Cuando completa correctamente el formulario de registro de pedido Y ejecuta la acción (Prototipo1.Pantalla_pedidos.registrar_pedido.click) Entonces el sistema debe almacenar el pedido en (Prototipo1.BaseDeDatos.Pedidos.insert) en un tiempo menor a 3 segundos (Prototipo1.BaseDeDatos.Pedidos.insert.time) Dado que el pedido ha sido registrado correctamente Cuando finaliza el proceso Entonces el sistema debe mostrar el mensaje “Pedido registrado exitosamente” (Prototipo1.Pantalla_pedidos.mensaje_confirmacion.mostrar) Dado que se registra un nuevo pedido Cuando se almacena en la base de datos Entonces el sistema debe actualizar la lista de pedidos (Prototipo1.Pantalla_pedidos.lista_pedidos.refresh) 2. Editar la información de los pedidos (H11) Dado que el Gerente Comercial se encuentra en (Prototipo1.Pantalla_pedidos.lista_pedidos) Cuando selecciona un pedido existente Y ejecuta la acción (Prototipo1.Pantalla_pedidos.editar_pedido.click) Entonces el sistema debe permitir modificar los datos del pedido (Prototipo1.Formulario.Pedido.editar) Dado que los datos del pedido han sido modificados Cuando el usuario confirma la edición Entonces el sistema debe actualizar el registro en (Prototipo1.BaseDeDatos.Pedidos.update) en un tiempo menor a 3 segundos (Prototipo1.BaseDeDatos.Pedidos.update.time) Dado que el pedido ha sido actualizado Cuando finaliza el proceso Entonces el sistema debe mostrar el mensaje “Pedido actualizado correctamente” (Prototipo1.Pantalla_pedidos.mensaje_confirmacion.mostrar) Dado que se actualiza un pedido Cuando se guarda la información Entonces el sistema debe reflejar los cambios en la lista de pedidos (Prototipo1.Pantalla_pedidos.lista_pedidos.refresh) 3. Eliminar pedidos registrados (H12) Dado que el Gerente Comercial se encuentra en (Prototipo1.Pantalla_pedidos.lista_pedidos) Cuando selecciona un pedido existente Y ejecuta la acción (Prototipo1.Pantalla_pedidos.eliminar_pedido.click) Entonces el sistema debe solicitar confirmación de eliminación (Prototipo1.Pantalla_pedidos.confirmacion_eliminar.mostrar) Dado que el usuario confirma la eliminación Cuando se ejecuta la acción de confirmación Entonces el sistema debe eliminar el pedido de la base de datos (Prototipo1.BaseDeDatos.Pedidos.delete) en un tiempo menor a 3 segundos (Prototipo1.BaseDeDatos.Pedidos.delete.time) Dado que el pedido ha sido eliminado Cuando finaliza el proceso Entonces el sistema debe mostrar el mensaje “Pedido eliminado correctamente” (Prototipo1.Pantalla_pedidos.mensaje_confirmacion.mostrar) Y actualizar la lista de pedidos (Prototipo1.Pantalla_pedidos.lista_pedidos.refresh)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
1. Dado que un cliente inicia una conversación a través del chat digital de la empresa, Cuando el cliente envía un mensaje solicitando información o realizando un pedido, Entonces el sistema debe recibir el mensaje y generar una respuesta automática en menos de 3 segundos.
`
2. Dado que el cliente ha solicitado un producto mediante el chat automatizado, Cuando el sistema identifica correctamente el producto y la cantidad solicitada, Entonces el sistema debe generar automáticamente un pedido y registrarlo en el sistema interno.
3. Dado que un administrador ha iniciado sesión en el sistema, Cuando el administrador solicita generar un reporte de ventas en un rango de fechas específico, Entonces el sistema debe generar y mostrar un reporte con el total de ventas, número de pedidos y productos más vendidos dentro del periodo seleccionado.
4. Dado que existen pedidos registrados en el sistema durante el día, Cuando un administrador accede al panel de control, Entonces el sistema debe mostrar un resumen con el total de ventas del día, cantidad de pedidos realizados y estado de los pedidos.
Planeaciones para el proyecto
Sprint 1 |  | Diseñar tabla Producto en base de datos Crear formulario Crear Producto Implementar guardar producto en BD Mostrar lista de productos |  | Crear botón eliminar producto Implementar eliminación en base de datos Confirmación antes de eliminar
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4

## Analisis de Esfuerzo
GESTIÓN | HISTORIA DE USUARIO | ANALISIS DE ESFUERZO | VALOR
Gestion de inventario | • Crear Producto. • Modificar Producto • Eliminar Producto | Crear producto ----> Analista : 8 ; Dev: 13 ; Tester: 13 Modificar Producto -----> Analista: 5 ; Dev: 13 ; Tester: 13 Eliminar Producto -----> Analista: 3 ; Dev: 5 ; Tester: 5
Gestión de reportes | • Generar Reportes • Mostrar Reportes | Crear reporte ----> Analista : 8 ; Dev: 13 ; Tester: 13 Mostrar reporte -----> Analista: 5 ; Dev: 13 ; Tester: 13
Gestión de ventas | • Crear Venta • Modificar Venta | Crear venta ----> Analista : 8 ; Dev: 13 ; Tester: 13 Modificar venta -----> Analista: 5 ; Dev: 13 ; Tester: 13
Gestión de Usuarios | • Crear Usuario • Modificar Usuario | Crear usuario ----> Analista : 8 ; Dev: 13 ; Tester: 13 Modificar usuario -----> Analista: 5 ; Dev: 13 ; Tester: 13
Gestion de pedidos | • Crear Pedido • Editar Pedido • Eliminar Pedido | Crear pedido ----> Analista : 8 ; Dev: 13 ; Tester: 13 Modificar pedido -----> Analista: 5 ; Dev: 13 ; Tester: 13 Eliminar pedido -----> Analista: 3 ; Dev: 5 ; Tester: 5